## 1. 대기오염
No | 항목 | 구분 | 기술 | 언어 | 업무 | ERROR 및 보완 | 대처 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 메모
1 | 대기오염 | Data 수집 | 웹서핑 | - | 미세먼지와 질병 데이터 수집 | - | 4.코로나 시즌 => 미세먼지로 인한 질병이 줄었는지(마스크를 이용하였음으로) (담당: 신영화) 참고 : 미세먼지로 인한 질환 : 결막염, 비염, 기관지염, 폐기종, 천식, 피부질환(아토피) 아토피 환자수 (20182022) 천식 (20182022) 환경성 질환(환경을 오염시키는 물질이 사람의 몸에 흡수되어 발생하는 병) (20182022) 비염 (20182022) 모두 월별로 환자수 통계 확인 가능 https://opendata.hira.or.kr/op/opc/olapMfrnIntrsIlnsInfoTab1.do 국내 주요 도시 미세먼지 및 호흡기-혈관 질환 발생 수 데이터 (2011~2020년) https://kdx.kr/data/view/28441 => 본격 코로나시즌 (2019~2022) 까지는 전) 2018년도와 후)2023년 현저히 질환 감소율을 보여 차이가 드러남! ** 더 나아가 계절(월별)로 미세먼지 관련 질환은 45월, 89월 간절기에 통계가 높아짐 정확한 수치는 비교분석 필요 6.계절별 미세먼지 연관성 (담당 : 신영화) 서울 계절별 미세먼지 평균 통계 https://cleanair.seoul.go.kr/statistics/seasonAverage 전국 월별 미세먼지 통계 (2022.09월 ~ 2023.11월) - 실시간 https://www.airkorea.or.kr/web/sidoQualityCompare?itemCode=10007&pMENU_NO=101 전국 월별/ 도시별 미세먼지 오염도 (2010~2023년 2월) https://stat.me.go.kr/portal/stat/easyStatPage/DT_106N_03_0200045.do 겨울철 (2019년2023년 겨울시즌 12월3월) 통계 https://www.airkorea.or.kr/portal/web/dust01?pMENU_NO=146 => 미세먼지(오염도)는 13월, 1011월 가을 겨울철이 높아지고, 6~7월 여름철이 낮아짐 ** 모두 정적 데이터로 활용가능 | 신영화 | 2023-11-16
2 |  | 프론트엔드 | Bootstrap, Eclipce | HTML, Java, Js, css, spring | 질병 인체시각화 | - | 신체 특정부위에 마우스를 올리면 이벤트가 활성화 되어, 분석한 결과 + 관련된 질병을 상세 안내해주는 내용 구현 페이지를 열었을때, 기본이 되는 베이스 코드 작성 완료 | 신영화 | 2023-11-23
3 |  | 프론트엔드 | Bootstrap, Eclipce | HTML, Java, Js, css, spring | 질병 인체시각화 | 인체의 특정 부분에 마우스 오버 했을때, 팝업이 뜨게 하는 좌표를 구해야하는데, 적용이 되지 않는 문제점. 이미지맵에 픽셀로 좌표를 구하여 코드를 작성하여 각 좌표에 맞는 팝업이 뜨게 구현해야 함!!! == 현재 좌표를 지정하여 넣었는데 화면에 팝업 적용이 안되어, javaFX로 시도해보려 함 | 서버 500 오류가 계속 나서 시간낭비를 많이 함 각 버튼을 만들고 개별적 내용이 들어오게 하기 위치 좌표 (정확하게) 따서 적용하기 ==> 창을 줄이면 이미지를 따라서 버튼이 따라오지 않음 (반응형으로 구현해야함) | 신영화 | 2023-11-24
4 |  | 프론트엔드 | Bootstrap, Eclipce | HTML, Java, Js, css, spring | 질병 인체시각화 | 1) 해당 질병 원인 성분을 나타내는 상관관계도 그래프 넣을지 내일 확정할것! | 1) 질병관련 신체부위 좌표에 버튼 넣음 2) 버튼 클릭시 해당 질병에 관한 모달창 새로 뜨게 함 챗 GPT 질문 내용 https://chat.openai.com/share/acb28e3f-9b35-4db2-9f2b-882e25bf3d4d | 신영화 | 2023-12-05
5 |  | 프론트엔드 | Bootstrap, Eclipce | HTML, Java, Js, css, spring | 질병 인체시각화 성분 버튼, 인체 질병 시각화 | 1) 성분 버튼 생성 2) 버튼 클릭 시, 이벤트 => 아픈 위치의 이미지 나오게함 3) 이미지를 누르면 그래프가 뜨도록함(마우스치워도 유지) -> 한번에 여러개 그래프를 한눈에 보여주기 위함 => 해당 그래프, 성분버튼의 종류, 질병에 따른 띄울 이미지 셀렉 4) 인체시각화 해당 질병 인체그림에 성분별로 파일 만들기 (절반 완성) |  | 신영화 | 2023-12-06
6 |  | 프론트엔드 | Bootstrap, Eclipce | HTML, Java, Js, css, spring | 성분 버튼 배치 변경 및 성분별 질환 및 상세 내용 안내 구현 | 버튼을 왼쪽 세로로 나열하고 초기 그림이 나오도록 버튼을 하나 더 구현 | 인체시각화 수정 + 대기오염 성분 정의 완료 | 신영화 | 2023-12-08
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

## 2. 기상정보
No | 항목 | 구분 | 기술 | 언어 | 업무 | ERROR 및 보완 | 대처 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 메모
1 | 기상정보 | Data 수집 | VSC, Crawling, Selenium, Beautifulsoop, Pandas | Python | 생활지수 실시간 크롤링 | https://www.weatheri.co.kr/forecast/forecast08.php 생활지수 안내 멘트가 태그 없이 올라가 있어 불러올수 없는 문제에 직면 | 불러오는데 성공했으나 내용이 다르게 출력 됨!!! | 신영화 | 2023-11-22 |  | (심민준) 2번 문제점은 집에서 확인해보니 똑같이 나오네요? 내일 다시 한번 확인해보셔요!/
2 |  | Data 수집 | VSC, Crawling, Selenium, Beautifulsoop, Pandas | Python | 생활지수 실시간 크롤링 | https://www.kr-weathernews.com/mv3/html/lifeindex.html?region= 생활지수 데이터를 불러오는것 까지는 성공했으나, 눈에 보이는 실시간 데이터가 아니라 날짜가 예전것이 불러와짐 (소스도 예전 소스임....뭐지...) | 생활지수 : 파이썬으로 데이터프레임 완성(크롤링완료) | 신영화 | 2023-11-22
3 |  | 테스트 | Crawling, Bootstrap, MVC | Java, Spring | 생활지수 자바로 크롤링 시도 | 생활지수 자바 셀레니움으로 크롤링을 시도했으나 브라우저가 열리지 않는 상황 발생 이것 저것 체크해보니, 현재 깔려 있는 노트북의 크롬 상태가 크롬 드라이버 버전보다 높아, 노트북의 크롬을 삭제 후 재 설치해야 하는 번거러움 | Python언어로 Flask 웹서버를 Bootstrap을 연동하여 작업하기로 함 | 신영화 | 2023-12-07
4 |  | 구현 | VSC, Crawling, Selenium, Beautifulsoop, Pandas, Bootstrap, Flask, MVC | Python, Java, JavaScript(json) | 생활지수 웹구현 | 크롤링한것 스프링부트에 넣어서 웹사이트에 띄어지도록 구현하기 | 생활지수 웹구현 완료 | 공통 | 2023-12-06 |  | 담당자 : 신영화, 조세훈
5 |  | 테스트 | VSC, Crawling, Selenium, Beautifulsoop, Pandas, Bootstrap, Flask, MVC | Python, Java, JavaScript(json) | 생활지수 웹구현 | 실시간 생활지수 크롤링 시간 지연(1분 14초) => 시간 단축방법 모색 |  | 조세훈 | 2023-12-12
6 |  | Data 수집 | VSC, Crawling, Pandas | Python | 500개 측정소 좌표 및 위치선정 | 1) 선생님의 카토그램 좌표 250개와 측정소의 개수를 동일화하기 위해 측정소 데이터를 drop_duplicates(subset='시군구', inplace=True) 함수를 이용하여 중복데이터를 제거하였으나, 247개의 데이터로 차이 2) 측정소 위치 선정에 대한 기준 없음 | 1) 3개차이나는 데이터는 수작업으로 직접 치기로함(화도읍, 석사동, 우천면) 차후 해당 데이터 관련해서 심민준팀장 검토 후 처리예정 2) 측정소 위치 선정 기준은 중요치 않다고 피드벡받아, 중복데이터를 제거하는 방식으로 유지 | 남지영 | 2023-11-28 | 2023-11-28
7 |  | API
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

## 3. 캘린더
No | 항목 | 구분 | 기술 | 언어 | 업무 | ERROR 및 보완 | 대처 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 메모
1 | 캘린더 | Data 수집 | 구글링 | - | 탄소계산기 관련 사이트 서치 | - | 1) 탄소발자국 계산기 :https://www.kcen.kr/tanso/intro.green 2) 우리집 탄소가계부 : https://udo.kcen.kr/index.do 3) 탄소발자국 기록장: https://www.kcen.kr/cbook/sub/notice.jsp | 남지영 | 2023-11-21 | 2023-11-21
2 |  | API | 네이버 클라우드 플랫폼 API, VSC | python | 탄소계산기 거리 좌표계산 | 1) 주소 입력 시, 해당 좌표에 대해서는 잘 나오나, 각 주소의 좌표와 동시에, 최적화 경로 거리 계산하기 함수에 대입하였으나, 네이버 API 응답코드 1, 2가 계속 반복되며, 거리계산 되지 않음(응답코드 1: 출발지와 도착지가 동일, 2: 출발지 또는 도착지가 도로주변이 아닌경우) 2) ChatGPT로 방안 모색 - 발생한 에러코드 : KeyError:'trafast' => 네이버 API의 응답구조가 변경되어 발생 최근업데이트 버전으로 변경하여 재시도 4) 코드 수정하여 다시 시도하여도, 계속 경로를 찾을 수 없다고 하여 다른 API 검토 | 타사 API 선정 : 1) 카카오모빌리티 디벨로퍼 길찾기 API 2) 구글 Maps | 남지영 | 2023-11-22 | 2023-11-22
3 |  | API | 카카오모빌리티 디벨로퍼 길찾기 API, VSC | python | 탄소계산기 거리 좌표계산 | 카카오 좌표는 잘 구해지나, 거리계산이 안되는 에러 발생 | 자동차 길찾기로 거리계산 가능(최단거리/카카오맵) | 남지영 | 2023-11-22 | 2023-11-23
3 |  | API | 카카오모빌리티 디벨로퍼 길찾기 API, VSC | python | 탄소계산기 거리 좌표계산 | 장소명 입력 받아 위치 좌표 리턴 |  | 남지영 | 2023-11-22
3 |  | API | 카카오모빌리티 디벨로퍼 길찾기 API, VSC | python | 탄소계산기 거리 좌표계산 | 현재 위치 좌표 구하는 기능 구글Maps에서는 가능하나 카카오는 매뉴얼에 보이지 않음 |  | 남지영 | 2023-11-22
4 |  | API | 구글 Maps API, VSC | python | 탄소계산기 거리 좌표계산 | 구글 Maps | 현재 위치 버튼클릭 시, 자동으로 위치 시각화와 좌표 찾기 및 지도 구현 성공 | 남지영 | 2023-11-22
5 |  | 구현 | Bootstrap, Eclipce | HTML, Java, Js, css, spring | 웹 기본틀 구현 및 캘린더 구현 | 기존 Flask에서 Python으로 구현한 캘린더 자바로 수정하여, 이용하려 했으나, 계속된 에러 발생 에러코드 : 500 | - 카테고리: 대기오염, 기상정보, 캘린더, 미래예측, 사용자(관리자) - 수업시간에 배운 내용 및 구글링하여 캘린더 구현 성공 | 남지영 | 2023-11-28 | 2023-11-28
6 |  | 구현 | 카카오모빌리티 디벨로퍼 길찾기 API, BootStrap | HTML, Java, Js, css, spring | 탄소계산기 부트스트랩 구현 (주소입력시 현재위치-검색한위치 좌표를 통한 거리검색) | 1) vscode에서 실행시, 거리 계산 잘 되었으나, 스프링 부트로 옮겨 갔을때 에러 -> url 변수 데이터가 제대로 안불러와져서 에러 (Uncaught TypeError: cannot reed properties of undefind) 2) 변수 하나하나 consol.log()를 이용하여, 데이터 출력되는지 확인 입력주소는 문제없이 불러와짐 | 1) ChatGPT로 문제점 해결 url 변수생성 시 문법 에러=> var url = baseUrl + "query=" + query; 로 수정, 주소 검색 불러와짐 확인 2) 현재위치, 검색주소좌표, 거리 모두 생성완료됨 3) 캘린더 일정 추가에 거리 구현 | 남지영 | 2023-11-29 | 2023-11-29
7 |  | 구현 | 카카오모빌리티 디벨로퍼 길찾기 API, VSC | HTML, Java, Js, css, spring | 탄소계산기와 글작성 버튼 지원하지않는 post 에러 대응 | 1) 거리계산 누르면 에러뜸 (Failed to load resource: the server responded with a status of 405)(crbug/1173575, non-JS module files deprecated) - ChatGPT 확인 시, 브라우저 개발자 도구의 새로운 업데이트로 인해 나타날 수 있으며 브라우저에서 설정값을 바꿔야 한다고 하나, 브라우저별 설정을 해야하는 번거로움으로 다른 방안 모색 | Http에서 class=form-control을 이용해서, post하고 잇는데, 탄소계산기도 해당 코드로 하게 되면, http와 url을 한꺼번에 받아들여 계속 에러가 나는것임으로 해당 계산기에서는 from-control을 쓰지 않고 자바 스크립트로 불러올 것을 권장 방안 2가지) 1) 자바스크립트 button 기본값을 이그놀로해서 배제하기 2) form 태그로 불러오는 경로가 아닌, 제출을 눌렀을때, 함수로 불러오게끔 하는 방법 - 채택방법 : form태그가 아닌 자바스크립트 함수로 불러오도록 변경 - ajax을 통해 insert함수를 url : onnana/schedule/insert 로 지정하여, 계산버튼을 눌러도 에러 없이 잘 구현됨 확인 | 남지영 | 2023-11-29 | 2023-11-30
8 |  | 구현 | 카카오모빌리티 디벨로퍼 길찾기 API, VSC | HTML, Java, Js, css, spring, jquery, ajax, MVC | 캘린더 스템프 | 캘린더 글작성시 스탬프 도장 구현완료하였으나 글 수정 시에도 스탬프가 찍히는 에러 발생 | ScheduleController에서 update 코드부분에 insert코드가 잘못들어간 에러로 수정 후 제대로 구현완 | 남지영 | 2023-11-30 | 2023-11-30
9 |  | Data 수집 | 구글링 | - | 탄소계산기 산정기준 | 탄소배출량 계산시 산정기준 설정이 모호 | 탄소발자국 계산기 기준(한국기후.환경네트워크/https://www.kcen.kr/tanso/intro.green) - 전기요금 : 27.97g/1원(월) - 가스요금 : 26.98g/1원(월) - 교통요금 : 130.736g/km (휘발유 기준) 168,897g/km (LPG 기준) 뉴스기사 인용 - 담배 : 14g/1개비 | 남지영 | 2023-12-01 | 2023-12-01
10 |  | 구현 | Bootstrap, Eclipce, Oracle SQL Developer | HTML, Java, Js, css, spring, jquery, ajax, MVC, SQL | 스케줄 DB 카운트 실시간 구현 | - 로그인/로그아웃 할 시에만 카운트 리로딩 되고, 캘린더를 추가 작성하여도 실시간 카운팅 되지 않는 에러 발생 - 캘린더 작성완료시에도 실시간으로 카운트 되도록 구현필요 |  | 남지영 | 2023-12-01
11 |  | DB | Bootstrap, Eclipce, Oracle SQL Developer | HTML, Java, MVC, SQL | DB테이블 완성 | 탄소계산기에 맞춰 DB테이블 만들고, 적용하기(지난주에 하다가.. 안되서 다시 이전파일로 돌아옴( 처리완료) | ERD 작성 및 오라클 SQL 테이블 생성 및 캘린더 데이터 저장 및 관리할 수 있도록 연동완료 | 남지영 | 2023-12-04 | 2023-12-05
12 | [5 empty] | place, smoke => number로 테이블 생성 후, 캘린더에 글작성하는 경우 에러 str null 이라는 에러 계속 발생 스프링 부트에서 SQL테이블 가져올시, number로 설정하여도, spring에서는 String으로 받음으로, 데이터를 받을 시, 테이블 자체를 varchar로 하여 string으로 받고 연산이 필요한 경우 integer로 변환하여 사용하여 에러 막음
13 | [5 empty] | 1) 캘린더 카운트에 관련한 session 코드가 2개만 쓸땐, 에러가 안나는데, 4개 모두 사용할땐 해당 에러가 뜸(Error: 405) 2) 자바언어로 구현한 것으로, Controller에서 데이터가 제대로 불러와지는지 sysout을 통해 검토 | 당연히 session 쪽의 문제라고 생각했었는데, 하나하나 에러를 검색해보니, SQL 명령문이 문제였다! 오라클 SQL에서는 'maria' => 라고 해야, 유저의 합계가 나와서 스프링에도 ' #{uid} '\ 로 하였으나, 스프링에서는 ' 값을 빼주어야만 실행이 가능하였음 (ChatGPT 활용) | 남지영 | 2023-12-04 | 2023-12-04
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

## 미래예측
No | 항목 | 구분 | 기술 | 언어 | 업무 | ERROR 및 보완 | 대처 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 메모
1 | 미래예측 |  |  | - |  |  |  |  | 2023-12-12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

## ETC
No | 항목 | 구분 | 기술 | 언어 | ERROR 및 보완 | 대처 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 메모
1 | 기록 | 기타 | GitHub | - |  | [팀 코드 관리 깃허브 폴더 생성] 취합폴더 : 날짜별로 폴더 만들어서 팀원의 코드 취합해 놓는 폴더 팀원별 폴더 : 각자 작업한 코드 올리는 폴더 [프로젝트 관리] 팀원별 각자 한 일 및 에러사항, 공통 기록사항, 회의록 등 공유 및 관리 프로젝트 보드 생성 | 남지영 | 2023-11-15 | 2023-11-15
2 | 디자인 | 기타 | 외부 디자인 어플 | - |  | 팀내 마스코트 캐릭터 선정 및 꾸밈 | 남지영 | 2023-11-16 | 2023-11-16
3 | 기록 | 기타 | 구글링 | - | PPT 템플릿 Save the Environment Social Media Strategy by Slidesgo의 사본.pptx Eco-Friendly Marketing to Reduce Pollution by Slidesgo의 사본.pptx Eco-friendly - PPTMON.pptx Ecology-and-Environment-PowerPoint-Template-by-justfreeslide.com_.pptx | PPT 템플릿 Eco-friendly - PPTMON.pptx | 남지영 | 2023-11-16 | 2023-11-16
4 | 데이터 | Data 수집 | - | - | 교통 혼잡도에 따른 미세먼지의 연관성 수집 대기 상태에 따른 미세먼지 (풍향) 수집 |  | 남지영 | 2023-11-16
5 | 기록 | 기타 | Powerpoint, Pdf | - | 김철기 강사님 피드백 건강지수를 신뢰성 있게 표현할 수 있을지 모호하며 잘못된 정보가 제공될 위험성 높음 다른곳에서 분석한 건강지수를 가져와서 분석을 하는것이 좋을 것 같음 건강지수가 아닌 다른 단어를 사용하는게 좋을 것 같음 배기배출량(승용차 기준 평균) + 유류대(거리측정) - 대중교통비(지하철/광역/일반버스/나이대별) = 절약예상금액 연관성이 없음으로 금전적 환산하지 말 것 @ 보완 및 새 아이디어: 건강지수의 근거 필요 (커피지수, 맥날지수 등) 건강 지수가 아닌 기상청에 있는 지수로 이용해보자 ( 꽂가루농도위험지수) 애플 날씨 기본앱 : 웨더 채널 기반/갤럭시 날씨 기본앱 : 웨더아이 기반 표현등급 산정을 어떻게 했는지 (수치 기준을 어떤 기준인지 물어볼 수 있으니 참고자료 찾아보기) 금연자 혜택 (흡연자 노노) -> 캘린더에 금연한날 표기 배달음식 포장, 방문식사(오토바이등 배출량줄임) => 캘린더에 표기 전기차 실생활에서 어떤 항목이 탄소배출을 시키는지 확인하기 계절별 생활지수 : https://www.weatheri.co.kr/forecast/forecast08.php | 11/24일 기획 발표자료 작성 완료 발표준비 | 공통 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 작성: 남지영, 신영화 발표자 : 심민준
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

## 유효성검사 항목
구분 | 담당자 | 언어 | 기술
백엔드 | 공통
프론트엔드 | 남지영
DB | 신영화
테스트 | 심민준
Data 수집 | 조세훈
API | 탁광호
구현
기타